## Sheet2
2024届毕业生就业工作推进与考研指导服务工作任务分解表
序号 | 工作任务 | 工作要求 | 时间要求 | 责任人 | 经办人 | 备注
1 | 择期召开2024届毕业生就业工作推进会 | 2024年毕业生就业工作政策解读，通报2024届毕业生就业进展情况，部署2024届毕业生就业工作，研讨《化学化工学院2024届毕业生就业、考研工作方案》。 | 全年 | 周虎、周文革 | 周小明、陈小庭、熊晨
2 | 考研初试指导 | 全面掌握考研学生的复习进度，了解其备考心态，帮助其更好应对初试。 | 2023.12月15日前完成 | 各系主任
3 | 访企拓岗行动 | 开拓走访用人单位（6+4），邀请走访单位填报《湖南科技大学访企拓岗促就业专项行动台账》。 | 2024.4月底完成 | 周虎、周文革 | 周小明、熊晨；各系主任、各班主任
4 | 开展就业调研、研判 | 每月召开1次就业工作领导小组会议。 | 另行通知 | 周虎、周文革 | 周小明、陈小庭、熊晨
5 | 组织学生积极参加各类招聘会 | 班主任每月组织召开1次未就业学生就业动员会，作好会议记录备查。要求未就业学生至少参加5次以上各类招聘会。 | 持续到毕业生离校 | 周小明 | 欧阳艳芳、熊晨、各班主任
6 | 学生就业进展通报 | 精准掌握学生就业状态，每月15号和30号2次向全院通报就业进展（毕业生离校后每月30日通报）。 | 持续到12月31日 | 周小明 | 熊晨、欧阳艳芳
7 | 建档立卡学生帮扶 | 全面掌握建档立卡学生未就业状况，了解其就业心态，必须推荐3个以上有效就业岗位。 | 持续到8月31日 | 各系主任 | 各班主任，毕业论文<设计>指导老师，熊晨、欧阳艳芳
8 | 考研上线学生学校调剂咨询。 | 全面掌握考研上线学生录取情况，对需要调剂学校的学生提供帮助。 | 持续到硕士研究生录取工作结束 | 各系主任 | 各班主任，毕业论文<设计>指导老师，专任教师。
9 | “一对一”谈心谈话 | 与未就业学生（特别是建档立卡帮扶学生），考研学生，准备“二战”学生开展“一对一”谈话至少1次，敦促学生树立“先就业，再择业，在创业”理念，填写好谈话记录表交学工办熊晨老师存档。 | 持续到6月30日 | 各系主任 | 各班主任，毕业论文<设计>指导老师
10 | 未就业学生专题培训 | 组织未就业学生参加就业专题培训，加大就业指导力度。解读“宏志助航计划就业能力培训”“选调生”“西部计划”“三支一扶”“特岗教师”“应征入伍”“赴疆赴藏”“灵活就业”等相关政策。 | 持续到6月30日 | 周小明 | 欧阳艳芳、熊晨、陈小庭